## Sheet1
وزارت آموزش و پرورش
سازمان نوسازی، توسه وتجهیز مدارس کشور
شماره : 19/394
تاریخ : 1401/04/05
اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان
شرکت قلعه نوین تکاب
پیمانکار پروژه : تکمیل مدرسه 4 کلاسه مربچه رامهرمز
به قرارداد شماره 9362-23-1399 مورخه1399/08/03
موضوع : اخطار ( اول، دوم، ....)
طی بازدید مورخه 1401/04/04 ناظر پروژه نواقص ذیل مشاهده گردیده است . لذا به استناد به ماده32
شرایط عمومی پیـمان به شما اخطار می گردد در مدت 15 روز با هماهنگی دستـــگاه نظارت نسبت به رفع مشکلات و فعال نمودن پروژه
اقدام نمایید . در غیر این صورت برابر مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت .
موارد نقص :
1- تهیه و نصب یک دستگاه آب تصفیه کن خانگی
ناظر پروژه
از: دستگاه نظارت منطقه رامهرمز
به : معاونت محترم اجرایی
با سلام
احتراماً ، دستور فرمایید با توجه به بازدید ناظر پروژه و موارد فوق نسبت به صدور اخطار اقدام گردد .
وحید نورالدینی
سرناظر پروژه
به : امور قراردادها
با سلام
احتراماً ، با توجه به گزارش دستگاه نظارت نسبت به صدور اخطار اقدام گردد .
معاونت اجرایی